## Slide 1: Fonctionnement
Le fonctionnement du système Kanban

## Slide 2: Implantation dans un système non-actif
Le gestionnaire / ingénieur fait une planification des tâches à entreprendre
Il décide sur le nombre de « Work in Progress » maximum actif sur le tableau.
Il crée un ordre de priorité des projets
Il crée un tableau pour la compagnie au complet ou une section de projet spécifique
  Cela dépend de l’ampleur du projet et de la compagnie
Il nomme des colonnes pour les étapes de conception
  Exemple: En attente, planification, développement, test, déploiement, terminé.
Il crée des identificateurs visuels pour chaque projet avec des informations spécifiques
  Nom du projet, sous-tâches(si besoin), date limite (si besoin), etc.

## Slide 3: Colonnes du tableau
Exemple: En attente, planification, développement, test, déploiement, terminé.
En attente : Tous les projets à venir, mais en attente que les autres soient terminés
  Projets en attente, car le kanban limite le « Work in Progress » pour ne pas perdre le contrôle.
Planification: élaboration du plan et des étapes à suivre pour produire le projet.
  La préparation se fait ici, et celle-ci doit être terminé pour pouvoir changer d’étape de production
Développement: la création du projet (Programmation, créer une pièce, etc.)
  Les tâches de la création peuvent être séparées en sous-tâches pour faire un suivi plus précis.
Test: Permet de faire le suivi où est rendu le produit
  Possible à nouveau de faire des sous-tâches pour préciser la marche à suivre
déploiement / terminé: La remise du projet au client
  Nous faisons le suivi jusqu’à la livraison et mettons temporairement le projet dans « terminé » pour signaler la fin du projet

## Slide 4: Exemple d’un tableau Kanban

## Slide 5: Implantation dans un système déjà en activité
La base de l’implantation est la même que dans un projet pas en activité.
  Ex: nombre max de WIP, ordre de priorité, planification, etc.
Mettre le projet temporairement sur pause
Faire un TOPO d’où est rendu le projet en cours.
Assigner le projet dans la colonne approprié au tableau choisi (En attente, en cours, etc.)
Remettre le projet en marche et s’assurer qu’il y a quelqu’un qui fait un suivi sur le tableau
Répéter la tâche pour tous les projets actifs au moment de l’implantation du Kanban

## Slide 6: Conclusion
Il est possible de facilement intégrer le kanban dans tous les projets actifs.
Le kanban est un système ultra simple et efficace qui réduit le gaspille de temps et d’énergie
Possibilité d’être appliqué à tous les domaines de production
Pas la méthode la plus performante dans de grosses productions où les tâches sont toujours les mêmes.
Le kanban impose une limite de Work in Progress pour ne pas perdre le contrôle de la production. (mais il y a des risques de bottleneck)
Les délais de livraisons sont plus stables et plus facile à prédire.
  Mais les changement en milieu de projet sont un risque de ralentissement.
Le kanban vise plutôt le travail à l’interne (la production elle-même)
  Mais le Kanban est facile à joindre à une autre méthodologie comme le SCRUM.
    Le SCRUM donne une structure plus complète et permet de faire le côté client, le management, les équipes, etc.